## Slide 1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 «Светлячок»
муниципального образования город-курорт Анапа
ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИЁМА ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЙ САД»
Старший воспитатель::
Колпакова Людмила Александровна

## Slide 2: КАРТОЧКА ПРОЕКТА
1. Вовлеченные лица и рамки проекта Клиенты процесса: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 «Светлячок» муниципального образования город-курорт Анапа (заведующий, специалист отдела кадров) Периметр процесса: учреждение Границы процесса: формирование принципов работы с родителями (законными представителями) при приеме детей Владелец процесса: отдел кадров Руководитель проекта: старший воспитатель Колпакова Л.А. Команда проекта: Чечулина Т.Г. – старший воспитатель, Белоконь Е.Б. – специалист по охране труда, Аралова О.В. – специалист отдела кадров | 2. Обоснование выбора Ключевые риски: Отсутствие алгоритма работы с родителями (законными представителями) Затяжной по времени и трудозатратный процесс приема детей в детский сад
Цели и плановый эффект | 4.Ключевые события проекта 1. Старт проекта 01.03.2024 2. Диагностика и целевое состояние 01.03.2024 – 29.03.2024 Разработка текущей карты процесса 11.03.2024 – 20.03.2024 Производственный анализ №1 20.03.2024 – 29.03.2024 Разработка целевой карты процесса 29.03.2024 – 10.04.2024 3.Внедрение улучшений 11.04.2024 – 27.04.2024 Совещание по защите предлагаемых решений 06.05.2024 4.Закрепление результатов и закрытие проекта 06.05.2024 – 31.05.2024 производственный анализ №1 06.05.2024 – 31.05.2024 совещание по защите результатов 31.05.2024
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
1. Создание алгоритма работы с родителями | отсутствует | создан
2. Уменьшение сроков и трудозатрат | 5 дней, 2 человека | 2 дня, 1 человек

## Slide 3: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИЁМА ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЙ САД»
Родитель - ОУ Родитель идет в детский
сад .
Получает информацию какие документы
необходимы при поступлении ребенка в ДОУ
60 мин- 120 мин (1-2 часа)
Родитель – ДОУ
Родитель приносит в детский сад все необходимые документы
(путевка, мед. заключение) 15 мин
Родитель-медсестра Родитель предоставляет документы медсестре 10 мин
Родитель –Заведующий
Родитель заключает с
руководителем ДОУ договор 10 мин – 60 мин
Родитель – Поликлиника Родитель собирает
необходимые документы, посещает поликлинику и
проходит комиссию для поступления в ДОУ
240 мин- 360 мин (4-6 часов) 2
1
3
Сотрудник ДОУ- Родитель Прием документов, родитель пишет заявление, согласие на
обработку персональных данных ребенка, получает расписку
15 мин 5
2
3
4
Заведующий
Издает приказ о зачислении ребенка в ДОУ
10 мин
1
На месте нет специалиста, который принимает документы
2
Не все специалисты поликлиники на месте
Родитель повторно посещает учреждение
Заведующего нет на месте
Медсестры нет на месте
6
6
ВПП (время протекания процесса): 360 МИН – 590 МИН
5
3
4
5
6
Родитель долго ищет нужный кабинет
1
7
4

## Slide 4: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
Не все специалисты поликлиники могут быть на месте
Муниципальный уровень
Медсестры может не быть на месте
Заведующего может не быть на месте
Родитель повторно посещает учреждение
Родитель долго ищет нужный кабинет

## Slide 5: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
№ | Проблема. | Решение. | Экономия времени
1. | Не все специалисты поликлиники на месте | В поликлинике имеется график работы специалистов для родителей. | 120 мин
2. | Родитель повторно посещает ДОУ | Разработан перечень документов необходимых для поступления в ДОУ. | 120 мин
3. | Медсестра отсутствует на месте | Разработан график работы медсестры и номер телефона для родителей. | 15 мин
4. | Родитель ищет нужный кабинет (медсестры, заведующего ) | При входе в здание создана система навигации с обозначением пути движения по зданию и места нахождения кабинетов. | 10 мин
5. | Заведующего нет на месте | Назначение второго ответственного лица за прием документов у родителя. Разработка четкого алгоритма поведения специалистов ДОУ по приему ребенка в учреждение | 50 мин

## Slide 6: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЙ САД»
Родитель – Поликлиника
Родитель собирает
необходимые документы, посещает больницу и
проходит комиссию для поступления в ДОУ
120-240- мин
Родитель – ДОУ Родитель приносит в детский сад все
необходимые
документы (путевка,
мед. заключение)
5 мин
Родитель-медсестра Родитель предоставляет документы медсестре 5 мин
Сотрудник ДОУ- Родитель Прием документов, родитель пишет заявление, согласие на
обработку персональных данных ребенка, получает расписку
15 мин
Родитель –Заведующий
Родитель заключает с
руководителем ДОУ договор 10-30 мин
2
4
5
6
7
3
Заведующий
Издает приказ о зачислении ребенка в ДОУ
10 мин
1 шаг
Родитель получает список необходимых документов.
ВПП (время протекания процесса): 300 мин -470 мин
Экономия времени:
60-120 мин
49%-56%
6
Заведующего нет на месте
6

## Slide 7
№ | Обоснование (проблема) | Причины | Планируемые мероприятия | Документ, подтверждающий выполнение работы | Ф.И.О., должность ответственного исполнителя | Сроки
1. | Родитель посещает ДОУ несколько раз. | Родитель не знает какие документы необходимы для поступления в ДОУ | Составление списка- перечня документов , необходимых для поступления в дошкольное учреждение. | Список-перечень документов необходимых для поступления в дошкольное образовательное учреждение. | Аралова О.В. Специалист отдела кадров | 20.03.2024 г. 29.03.2024 г.
2. | Не все специалисты поликлиники могут быть на месте. Родителю приходится посещать поликлинику повторно. | Специалист в отпуске или выходной | Посещение поликлиники для уточнения графика работы специалистов. | График работы специалистов. | Махалова О.С. медицинская сестра. | 20. 03.2024 г. 29.03.2024 г.
3. | Родитель ищет кабинет медсестры и заведующего в учреждении. | Отсутствие системы навигации в учреждении | Создание системы навигации в учреждении | Система навигации при входе в учреждение и на первом этаже учреждения | Белоконь Е.Б. Специалист по охране труда | 11.04.2024 г. 17.04.2024 г.
4. | Родитель посещает учреждение повторно, так как медсестры может не быть на месте. | Медсестра отсутствует на месте. | Разработка графика работы медсестры и номер телефона для связи | График работы медсестры и номер телефона для связи. | Махалова О.С. медицинская сестра. | 15.04.2024 г. 19.04.2024 г.
5. | Родитель посещает учреждение повторно, так как заведующего может не быть на месте. | Заведующего нет на месте | Назначение второго ответственного лица за прием документов |  | Чечулина Т.Г. Старший воспитатель | 27.04.2024 г.
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

## Slide 8: ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта: | Сокращение временных и трудозатра т пр и приеме детей в детский сад
Способ достижения цели: | Оптимизация процесса приема детей в детский сад
Результат проекта: | Длительность процесса приема детей в дошкольное образовательное учреждение не превышает 2 дней
Требование к результату: | В поликлинике имеется график работы специалистов поликлиники для родителей.
 | Разработан график работы медсестры и номер телефона для родителей.
 | Создание при входе в здание системы навигации с обозначением пути движения по зданию и места нахождения кабинетов.
 | Назначение второго ответственного лица за прием документов у родителя.
 | Разработан алгоритм приема ребенка в ДОУ
Пользователи результата проекта: | Родители, работники дошкольного образовательного учреждения

## Slide 9: ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2024 год |  | 
 |  |  |  |  | 03 | 04 | 05
1 | Проведение организационно-подготовительных мероприятий по улучшению процесса | 28 | 01.03.2024 г. | 10.04.2024 г. |  |  | 
1.1 | Разработка перечня документов для родителей при поступлении в ДОУ | 10 | 01.03.2024 г. | 15.03.2024 г. |  |  | 
1.2. | Наличие графика работы специалистов поликлиники для прохождения медкомиссии для поступления в ДОУ | 5 | 18.03.2024 г. | 22.03.2024 г. |  |  | 
1.4. | Назначение второго ответственного лица за прием документов у родителей при поступлении в ДОУ | 2 | 25.03.2024 г. | 26.03.2024 г. |  |  | 
1.5. | Создание системы навигации в ДОУ | 11 | 27.03.2024 г. | 10.04.2024 г. |  |  | 
2 | Апробация мероприятий по улучшению процесса | 32 | 11.04.2024 г. | 31.05.2024 г |  |  | 
2.2. | Разработка четкого алгоритма поведения специалистов ДОУ по приему ребенка в учреждение | 32 | 11.04.2024 г. | 31.05.2024 г. |  |  | 

## Slide 10: БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  | федера- льный | област- ной | местный | средства хоз. субъекта | заем- ные средст- ва | про- чие
1. | Проведение организационно- подготовительных мероприятий по улучшению процесса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Апробация мероприятий по улучшению процесса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 11: КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
1. | Колпакова Людмила Александровна | Старший воспитатель МБДОУ д/сад № 10 «Светлячок» муниципального образования город-курорт Анапа | Руководитель проекта
2. | Чечулина Татьяна Григорьевна | Старший воспитатель МБДОУ д/сад № 10 «Светлячок» муниципального образования город-курорт Анапа | Член рабочей группы, ответственный за разработку системы навигации в ДОУ, перечня документов для родителей по приему в ДОУ
3. | Белоконь Елена Борисовна | Специалист по охране труда Белоконь Елена Борисовна МБДОУ д/сад № 10 «Светлячок» муниципального образования город-курорт Анапа | Член рабочей группы, ответственный за разработку системы навигации при входе в учреждение и на первом этаже учреждения
4. | Аралова Оксана Викторовна | Специалист отдела кадров МБДОУ д/сад № 10 «Светлячок» муниципального образования город-курорт Анапа | Член рабочей группы, ответственный за составление списка- перечня документов , необходимых для поступления в дошкольное учреждение